## Лист1
Квартальний звіт виконання плану Першого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2018 рік за II квартал 2018 року
п/п | Найменування завдання | Мета та основний результат виконання завдання | Найменування заходу для виконання завдання | Найменування показників результативності виконання заходу та перелік виконавців | Значення показників результативності виконання заходу ПЛАН | Значення показників результативності виконання заходу ФАКТ | Примітка у разі недовиконання плану
Розділ І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад
1. | Завдання 1.1. Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що проводяться Урядом України. Дані заходи проводяться з метою реалізації середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та правопросвітницького проекту "Я маю право!" у 2017-2019 роках | Підвищення рівня поінформованості громадян та керівників органів місцевого самоврядування та органів державної влади про завдання і методи діяльності системи БПД та вузлові напрями співпраці. Під час проведення запланованих заходів проводиться опитування та заміри громадської думки | Захід 1.1.1. Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, тощо (круглі столи, лекції, семінари) з метою підвищення правової обізнаності населення для різних категорій громадян: учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, учасники АТО, інваліди, пенсіонери, малозабезпечені особи та ін. | Кількість заходів | 24 | 156
|  |  | Захід 1.1.2. Участь у заходах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських та благодійних організацій, підприємств, установ і організацій на яких проводиться правопросвітницька робота з конкретними групами населення | Кількість заходів | 16 | 77
|  |  | Захід 1.1.3. Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання випадкам домашнього насильства | Кількість заходів | 3 | 20
|  |  | Захід 1.1.4. Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання дискримінації | Кількість заходів | 3 | 14
|  |  | Захід 1.1.5. Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання злочинності | Кількість заходів | 3 | 13
2. | Завдання 1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення надання ними БПД | Обговорення завдань та форм співпраці і координація та методичне забезпечення роботи для покращення якості надання БПД, посилення правової спроможності громадян | Захід 1.2.1. Проведення робочих зустрічей та нарад із представниками органів місцевого самоврядування, державних органів, громадських та благодійних організацій і ін. по обговоренню результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД, з метою налагодження співпраці та розвитку партнерських мереж, залучення нових стейкхолдерів | Кількість зустрічей | 24 | 103
|  |  | Захід 1.2.2. Надання методичної допомоги органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та установам провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам приватного права) | Кількість органів, яким надано допомогу | 16 | 32
|  |  | Захід 1.2.3. Створення мережі параюристів та проведення з ними спільних заходів (виявлення авторитетних осіб з неповною юридичною або вищою освітою на території громад міст, селищ, сіл для залучення їх в якості параюристів залучення таких осіб до консультування населення з визначених правових питань) | Кількість заходів | 3 | 5
|  |  | Захід 1.2.4. Розробка інформаційних матеріалів про систему БПД | Кількість проектів | 4 | 4
|  |  | Захід 1.2.5. Розвиток партнерських мереж та взаємодія з органами місцевого самоврядування з метою розроблення та прийняття проектів місцевих програм надання БПД, залучення у якості їх виконавців якнайширшого кола громадських організацій відповідного профілю | Кількість програм | 1 | 12
3. | Завдання 1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів, включаючи заходи проведені в рамках реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!" | Популяризація системи БПД та посилення правової обізнаності територіальних громад | Захід 1.3.1. Розміщення інформації про систему БПД в друкованих ЗМІ | Кількість публікацій | 5 | 7
|  |  | Захід 1.3.2. Розміщення інформації про систему БПД в інтернет-виданнях | Кількість розміщеної інформації | 30 | 99
|  |  | Захід 1.3.3. Виступи на телебаченні | Кількість виступів | 3 | 5
|  |  | Захід 1.3.4. Запис на радіо | Кількість записів | 5 | 23
|  |  | Захід 1.3.5. Проведення публічної презентації результатів діяльності роботи для громад, партнерів та ЗМІ | Кількість презентацій | 8 | 8
|  |  | Захід 1.3.6. Забезпечення розміщення зовнішньої реклами міського типу (соціальна реклама) на терені області (біг-борди, сіті-лайти, вивіски, плакати тощо) | Кількість одиниць | 1 | 1
4. | Завдання 1.4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян. Дані заходи проводяться з метою реалізації середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та правопросвітницького проекту "Я маю право!" у 2017-2019 роках | Забезпечення доступу до БПД різних категорій громадян. Покращення якості надання БПД, посилення правової спроможності громадян | Захід 1.4.1. Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів в управліннях соціального захисту населення | Кількість виїздів | 16 | 28
|  |  | Захід 1.4.2. Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів в закладах Державної служби зайнятості | Кількість виїздів | 24 | 52
|  |  | Захід 1.4.3. Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів в лікувальних закладах, громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей, будинках-інтернатах, притулках, службах у справах дітей, тощо | Кількість виїздів | 8 | 14
|  |  | Захід 1.4.4. Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів у інших органах, підприємствах, установах і організаціях | Кількість виїздів | 24 | 149
|  |  | Захід 1.4.5. Організація роботи консультаційних пунктів доступу до БПД за допомогою Skype-зв'язку | Кількість пунктів | 8 | 13
|  |  | Захід 1.4.6. Забезпечення доступу до он-лайн сервісів Міністерства юстиції України | За наявності звернень | 100% | 100%
|  |  | Захід 1.4.7. Адресна допомога особам з обмеженими можливостями пересування | За наявності звернень | 100% | 100%
Розділ ІІ. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД
5. | Завдання 2.1. Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів МЦ (відділи представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва | Підвищення професійного рівня працівників РЦ та МЦ для надання якісної БПД | Захід 2.1.1. Проведення внутрішніх навчань (для працівників РЦ, головних бухгалтерів МЦ, відділів представництв МЦ, інтеграторів МЦ, відділів правової інформації та консультацій МЦ, відділів організації надання БВПД та роботи з адвокатами МЦ та бюро правової допомоги у відповідності до їх потреб) | Кількість навчань | 1 | 1
|  |  | Захід 2.1.2. Проведення з адвокатами системи БВПД семінарів, круглих столів, робочих зустрічей тощо для працівників МЦ та бюро правової допомоги | Кількість заходів | 1 | 1
6. | Завдання 2.2. Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ | Забезпечення удосконалення надання правової допомоги в області шляхом удосконалення взаємодії правоохоронних органів, адвокатів та системи БПД | Захід 2.2.1. Проведення зустрічей з керівництвом прокуратури, судів, правоохоронних органів, пенітенціарної служби з питань реалізації прав людини на захист | Кількість зустрічей | 3 | 3
|  |  | Захід 2.2.2. Організація круглих столів, семінарів, зустрічей та тренінгів для юристів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій області | Кількість заходів | 1 | 2
7. | Завдання 2.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» | Підвищення ефективності надання БПД шляхом полегшення доступу до інформації, що має типовий характер | Захід 2.3.1. Складання та розміщення правових консультацій, в установленому порядку, з метою наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» | Кількість розміщених правових консультацій | 2 | 3
|  |  | Захід 2.3.2. Редагування та підтримка в актуальному стані правових консультацій розміщених на довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» | Періодичність перегляду розміщених правових консультацій | 6 | 11
Розділ ІІІ. Децентралізація системи БПД
8. | Завдання 3.1. Взаємодія між РЦ та МЦ, прийняття управлінських рішень | Належна організація діяльності, ефективне планування та раціональне використання бюджетних коштів | Захід 3.1.1. Організація роботи Керівної ради | Відповідно до плану роботи Керівної ради | 100% | 100%
9. | Завдання 3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД | Підвищення якості надання БПД шляхом виявлення та поширення кращого досвіду і виправлення недоліків | Захід 3.2.2. Проведення моніторингу діяльності бюро правової допомоги (проводиться відділами правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги МЦ, відділами персоналу, інформаційної та матеріальної інфраструктури МЦ та іншими відділами МЦ за потреби) | Кількість проведених моніторингів | 7 | 7
Розділ IV. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій
10. | Завдання 4.1. Матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури | Забезпечення якісного доступу клієнтів до послуг системи БПД | Захід 4.1.1. Проведення поточного ремонту | Кількість ремонтів | - | -